关于近期延吉市雨污分流改造项目道路

恢复进展的公告

为完善城区排水系统，解决城区部分道路汛期积水情况，自2024年4月4日开始，延吉市城区排水管网雨污分流提升改造一期工程正式开工。项目按照原定计划有序推进，第一阶段已结束同时将原计划第二阶段开工的迎春街（迎春街至光进街）、人民路（朝阳街至迎春街）、龙湖街（河堤出水口）等3处提前开工建设，从而加快推进改造进度。第二阶段已开工建设，累计已完成光明街、人民路和朝阳街等12条街路合计12.3公里的雨水、污水管网。

为缓解城市主次干路的道路通行压力，将采用道路开挖和恢复工作交替进行的施工方式，根据施工计划安排7月5日前将完成长白山路（新民南街至阿里郎街）、光明街（友谊路至海兰路）、朝阳街（爱丹路至人民路）、人民路（迎春街至太平街）、进学小学南侧道路（光进街至秋云胡同）、局子街（健康路至军民路）（军民路至民防公寓）、迎春街（友谊路至解放路）（人民路至爱丹路）、爱丹路（参花街至丹金胡同）、延大街（君钰府南门至丽山花园）、梨花路（园川街至公新街）、友谊路（延东桥东北匝道）等11条道路共计4.5公里长的道路恢复作业，恢复道路面积约3.96万平方米，从而进一步提升城市道路出行效率。

道路恢复完成后将及时开放道路封闭区域，请过往车辆和行人按照交通标志指示信息通行，在此对因施工给大家带来的不便表示歉意，敬请广大市民理解和支持。

附：1、近期延吉市雨污分流改造项目道路恢复位置统计表

2、近期延吉市雨污分流改造项目道路恢复位置示意图

 延吉市住房和城乡建设局

 2024年6月24日

|  |
| --- |
| **近期延吉市雨污分流改造项目道路恢复位置统计表** |
| **序号** | **道路名称** | **路段（起止点）** | **长度（米）** | **宽度（米）** | **恢复面积（平方米）** | **完成复修时间** | **备注** |
|
| 1 | 梨花路 | 园川街至公新街 | 300 | 6 | 1800 | 2024.5.1 |  |
| 2 | 友谊路 | 延东桥东北匝道 | 125 | 7.5 | 937.5 | 2024.5.19 |  |
| 3 | 迎春街 | 友谊路-解放路 | 380 | 4 | 1520 | 2024.6.1 |  |
| 4 | 局子街 | 军民路-民防公寓 | 276 | 14 | 3864 | 2024.6.23 |  |
| 5 | 长白山路 | 新民南街—阿里郎大街 | 610 | 14 | 8540 | 2024.6.26 |  |
| 6 | 局子街 | 健康路-军民路 | 180 | 14 | 2520 | 2024.6.28 |  |
| 7 | 光明街 | 友谊路-海兰路 | 484 | 10 | 4840 | 2024.7.2 |  |
| 8 | 人民路 | 迎春街-太平街 | 560 | 5.5 | 3080 | 2024.7.3 |  |
| 9 | 朝阳街 | 爱丹路-人民路 | 200 | 8 | 1600 | 2024.7.4 |  |
| 10 | 进学小学南侧道路 | 光进街—秋云胡同 | 268 | 20 | 5360 | 2024.7.5 |  |
| 11 | 迎春街 | 人民路-爱丹路 | 700 | 5 | 3500 | 2024.7.5 |  |
| 12 | 爱丹路 | 参花街-丹金胡同 | 150 | 6.8 | 1020 | 2024.7.5 |  |
| 13 | 延大街 | 君钰府南门-丽山花园 | 300 | 3.5 | 1050 | 2024.7.5 |  |
| 合计 | 4533 |  | 39631.50  |  |  |

